## Hoja1
PROYECTO: PROYECTO ADUANA
EDT | ETAPA/ENTREGABLE | DESCRIPCION | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | TIEMPO MESES | TIEMPO DIAS
1 | Gestion de proyectos | Proceso de planificacion, organización, coordinacion y controlacion de recursos que abarca el tiempo, las personas, dinero y materiales para alcanzar objetivos especificos dentro de un plazo determinado | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 0 | 17
1.1 | Plan de gestion | Documento que describe como se ejectura y supervisara un proyecto, es la guia para el equipo | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 0 | 10
1.2 | Declaracion de alcance | Documento clave que define que se hacer y que no se hace en el proyecto, detallando puntos importantes como los entregables. | 2025-03-15 | 2025-03-28 | 0 | 15
1.3 | Planificacion | Etapa en la que se definen todos los pasos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto. | 2025-03-15 | 2025-03-18 | 0 | 4
1.4 | Planificacion de riesgos | Proceso de identificar, evaluar y preparar respuestas ante los posibles eventos que podrian afectar al proyecto. | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 0 | 4
1.5 | Cambios | Este punto tiene como objetivo controlar cualquier modificaion al alcance, cronograma, costos o entregables del proyecto. | 2025-03-16 | 2025-03-20 | 0 | 5
2 | Analisis | Esta etapa es crucial para entender que necesita el cliente o usuario y como debe funcionar el sistema | 2025-03-28 | 2025-04-06 | 0 | 10
2.1 | Entrevistas | Herramienta fundamental para obtener informacion directa, clara y contextualizada de las personas que van a utilizar o gestionar el sistema | 2025-03-28 | 2025-04-06 | 0 | 10
2.2 | Especificacion de requisitos | Seccion clave que detalla todo lo que el sistema debe hacer y como debe comportarse. | 2025-03-30 | 2025-04-01 | 0 | 3
2.3 | Casos de uso | Se describe como un sistema interactua para alcanzar un objetivo en especifico. | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0 | 3
2.4 | Reporte | Es lo ideal para comunicar el estado de un proyecto | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 0 | 6
3 | Diseño | Proceso estructurado que define como se ejecutara el proyecto. | 2025-03-30 | 2025-04-19 | 0 | 21
3.1 | Diseño de prototipo | Esta fase consiste en crear una representacion preliminar del producto final para evaluar funcionalidad, usabilidad y viabilidad | 2025-03-30 | 2025-04-18 | 0 | 20
3.2 | Diseño arquitectonico | Proceso creativo en el cual se planificacn y materializan edificaciones y espacios. | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0 | 10
3.3 | Mejoras de rendimiento | accion estrategica enfocadas en optimizar eficiencia, productividad y calidad en diversos contextos, como proyectos, equipos de trabajo o sistemas. | 2025-04-10 | 2025-04-19 | 0 | 10
4 | Desarrollo | Fase donde se lleva a cabo la ejecucion practica de lo planificado. | 2025-05-04 | 05-14-2025 | 1.28 | 39
4.1 | Graficos e interfaz | Componente esencial en el diseño y desarrollo de software, facilita interaccion entre usuario y aplicación. | 2025-05-04 | 04-19-2025 | 0 | 15
4.2 | Cracion de contenido | Proceso de generar ,material como textos, imágenes, videos o audios para atraer, informar, educar, entretener o persuadir a una audiencia especifica. | 4-15-2025 | 04-30-2025 | 0 | 16
4.3 | Implementacion de bases de datos | Fase critica donde se materializa el diseño conceptual en una estructura funcional y operativa. Este proceso implica la creacion fisica de la base de datos, carga de datos y optimizacion para garantizar rendimiento y escalabilidad. | 04-20-2025 | 2025-08-05 | 0 | 19
4.4 | Catalogo | Relacion ordenada en la que se describen de forma individual, objetos, productos, documentos u otros elementos relacionados entre si. | 04-25-2025 | 2025-04-05 | 0 | 10
4.5 | Procedimiento de transaccion | Gestion y ejecucion de operaciones que deben cjumplir con propiedades especificas para garantizar la integridad y consistencia de los datos. | 04-30-2025 | 5-14-2025 | 0 | 15
5 | Pruebas y produccion | Esta etapa se refiere al prceoso de validacion y ajuste continuo del sistema para garantizar su correcto funcionamiento y alineacion conm los requisitos de usuario. | 2025-05-04 | 2025-04-05 | 1 | 30
5.1 | Configuracion de pruebas | Etapa escencial que implica establecer un entorno controlado donde se ejecutaran las pruebas para garantizar calidad y el rendimiento del sistema. | 2025-05-04 | 2025-04-05 | 1 | 30
5.2 | Revision de diseño | Proceso estructurado y colaborativo que busca evaluar, validar y mejorar las decisiones de diseño antes de avanzar etapas posterior del ciclo de vida de software. | 2025-10-04 | 04-14-2025 | 0 | 5
5.3 | Lanzamiento del sitio | Proceso de poner en linea un sitio previamente desarrollo, haciendolo accesible al publico en general | 2025-06-04 | 2025-11-04 | 0 | 6
5.4 | Reunion de cierre | Evento formal que marca la finalizacion de un proyecto | 2025-01-05 | 2025-03-05 | 0 | 3
5.5 | Documentos de cierre | Parte esencial para formar finalizacion de un proyecto, asegurando que todos los aspectos se hahyan completado según lo planeado y proporcionado un registro para futuras referencias | 2025-01-05 | 2025-03-05 | 0 | 3