## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto |  |  |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: [Nombre] |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa] |  | Total | 0 | 0 | 0
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 0
Labor (Personal) |  |  |  |  | 0
| Programador |  | Horas / Jornadas | 6000 | 0
| Ingeniero |  | Horas / Jornadas | 12000 | 0
Consultoría |  |  |  |  | 0
| Diseñador |  | Horas / Jornadas | 1500 | 0
| QA |  | Horas / Jornadas | 4000 | 0
Materiales |  |  |  |  | 0
| Perifericos especializados |  | Cantidad | 1000 | 0
| Servidores |  | Cantidad | 400 | 0
| Tablets |  | Cantidad | 4000 | 0
Licencias |  |  |  |  | 0
| Software |  | Cantidad | 500 | 0
| Plataformas cloud |  | Cantidad | 700 | 0
Viajes |  |  |  |  | 0
| Pasajes nacionales |  | Cantidad | 400 | 0
| Pasajes internacionales |  | Cantidad | 1500 | 0
Costos Indirectos |  |  |  |  | 0
| Suministros generales |  | NA | 700 | 0
| Seguros generales |  | NA | 1500 | 0
| Limpiezas oficina |  | NA | 400 | 0

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: pmoinformatica.com |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: Jose Concha Acula |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 11/03/2025 |  |  | Total |  | 214800 | 64440 | 279240
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | [Tarea de Nivel 1] | [5 empty] | 214800
1.1 | [Tarea de Nivel 2] | [5 empty] | 214800
1.1.1 | [Tarea de Nivel 3] | [5 empty] | 213200
|  | Programador | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 5 | 6000 | 30000
|  | Ingeniero | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 1500 | 3000
|  | Analista | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 3 | 8000 | 24000
|  | Desarrollador front end | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2 | 2000 | 4000
|  | Diseñador | Consultoría | Horas / Jornadas | 1 | 1500 | 1500
|  | QA | Consultoría | Horas / Jornadas | 3 | 1500 | 4500
|  | Tester | Consultoría | Horas / Jornadas | 3 | 400 | 1200
|  | Equipamiento de red | Materiales | Cantidad | 4 | 1500 | 6000
|  | Servidores | Materiales | Cantidad | 5 | 1500 | 7500
|  | Perifericos especializados | Materiales | Cantidad | 30 | 1000 | 30000
|  | Tablets | Materiales | Cantidad | 5 | 400 | 2000
|  | Computadores | Materiales | Cantidad | 10 | 8000 | 80000
|  | Software | Licencias | Cantidad | 10 | 1500 | 15000
|  | Plataformas cloud | Licencias | Cantidad | 3 | 1500 | 4500
|  | Pasajes nacionales | Viajes | Cantidad | 4 | 400 | 1600
|  | Pasajes internacionales | Viajes | Cantidad | 10 | 1500 | 15000
|  | Suministros generales | Gastos Indirectos | NA | 1 | 700 | 700
|  | Seguros Generales | Gastos Indirectos | NA | 1 | 1500 | 1500
|  | Limpiezas oficina | Gastos Indirectos | NA | 1 | 1500 | 1500

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: pmoinformatica.com
Líder del Proyecto: [Nombre]
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Programador | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 6000
Ingeniero | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 12000
Analista | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8000
Desarrollador Front End | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 2000
Diseñador | Consultoría | Horas / Jornadas | 1500
QA | Consultoría | Horas / Jornadas | 4000
Tester | Consultoría | Horas / Jornadas | 1000
Equipamiento de red | Materiales | Cantidad | 500
Servidores | Materiales | Cantidad | 400
Perifericos especializados | Materiales | Cantidad | 1000
Tablets | Materiales | Cantidad | 4000
Computadores | Materiales | Cantidad | 10000
Software | Licencias | Cantidad | 500
Plataformas cloud | Licencias | Cantidad | 700
Pasajes nacionales | Viajes | Cantidad | 400
pasajes internacionales | Viajes | Cantidad | 1500
Suministros generales | Gastos Indirectos | NA | 700
Seguros generales | Gastos Indirectos | NA | 1500
Limpiezas oficina | Gastos Indirectos | NA | 400

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.